## data
id | task | status | type | title | start | end | group | editable | className | style
A0001 | 售前业务需求 | open | box | XSDD2303-001-02_1.01:人工费计提凭证_售前业务需求 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 11:00 | 肖桃 | 0 | WBS | color: green;
A0002 | 业务流程 | open | box | XSDD2303-001-02_2.02:人工费计提凭证_业务流程 | 2023-05-16 11:00 | 2023-05-16 14:00 | 卢晓益 | 0 | WBS | color: green;
A0003 | 数据流图 | open | box | XSDD2303-001-02_2.03:人工费计提凭证_数据流图 | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 14:00 | 肖桃 | 0 | WBS | color: green;